## ②【個別の事業一覧】ﾘｽｸｼﾅﾘｵ別
別表４ 「個別の事業」一覧（リスクシナリオ別）
個別の事業名 | 事業概要 | 指標名 | 担当部局 | 単位 | 基礎値 年度 | 基礎値 | 目標年度 | 目標値 | 事業主体
目標1 直接死を最大限防ぐ
1-2) 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生
出火・延焼の抑制（火災予防・被害軽減対策）：耐震性貯水槽建設工事 | 耐震性貯水槽建設工事。令和４年度３基、令和５年度用地測量、令和６年度３基の建設工事。 | 耐震性貯水槽建設工事 | 消防本部 | 基 | 令和３年度 | １２１基 | 令和６年度 | １２７基 | 町/都/総務省
1-5) 大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生
島しょ地域における火山防災対策の推進：伊豆大島火山博物館リニューアル事業 | 伊豆大島火山博物館リニューアル。大島町元町字神田屋敷617。 2019年度基本計画、2021年度基本設計。2024年度リニューアルオープン予定。総事業費699,600千円。地方創生整備推進交付金。 | 伊豆大島火山博物館リニューアル事業 | 観光課 | 箇所 | リニューアル基本設計：令和３年度 | リニューアルオープン：令和６年度 | リニューアルオープン：令和６年度 | リニューアルオープン：令和６年度 | 町/都/内閣府
道路の防災性の向上（火山噴火や土砂災害等における道路寸断対策）：町道の改修整備 | 町道の改修整備。令和１０年度まで11路線。 | 町道の改修整備 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 | 町道改修：６路線 | 町道改修：令和８年度 | 町道改修：１０路線 | 町/都
目標2 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する
2-1) 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止
道路等の災害対応力の強化等（緊急輸送道路等）：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
道路等の災害対応力の強化等（避難路等）：町道の改修整備 | 町道の改修整備。令和１０年度まで11路線。 | 町道の改修整備 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 | 町道改修：６路線 | 町道改修：令和１０年度 | 町道改修：１１路線 | 町/都
2-2) 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生
道路の防災性の向上（道路寸断対策）：町道の改修整備 | 町道の改修整備。令和１０年度まで11路線。 | 町道の改修整備 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 | 町道改修：６路線 | 町道改修：令和１０年度 | 町道改修：１１路線 | 町/都
道路斜面等の安全対策の推進（緊急性の高い箇所の安全対策）：町道の改修整備 | 町道の改修整備。令和１０年度まで11路線。 | 町道の改修整備 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 | 町道改修：６路線 | 町道改修：令和１０年度 | 町道改修：１１路線 | 町/都
道路斜面等の安全対策の推進（維持管理体制の確保）：町道の改修整備 | 町道の改修整備。令和１０年度まで11路線。 | 町道の改修整備 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 | 町道改修：６路線 | 町道改修：令和１０年度 | 町道改修：１１路線 | 町/都
2-5) 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺
道路等の災害対応力の強化等（緊急輸送道路等）（再掲）：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
道路の防災性の向上（道路寸断対策）（再掲）：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
2-6) 被災地における疫病・感染症等の大規模発生
合併処理浄化槽機能の確保：浄化槽整備推進事業 | 大島町公共浄化槽整備推進事業 2021－2030 800基 環境省No55 循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）・公共浄化槽等整備推進事業 | 浄化槽整備推進事業 | 水道環境課 | ％ | 令和３年度 | 59 | 令和７年度 | 70 | 町/都/環境省
目標5 経済活動を機能不全に陥らせない
5-1) サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下（サプライチェーンの寸断等による地元企業の生産力低下）
道路等の災害対応力の強化等（緊急輸送道路等）（再掲）：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
5-2) エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大な影響
燃料供給ルートの確保：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
5-3) 太平洋ベルト地帯の幹線が分断するなど、基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響（基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止）
道路等の災害対応力の強化等（緊急輸送道路等）（再掲）：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
5-4) 食料等の安定供給の停滞
道路・港湾・空港等の災害対応力の強化：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
目標6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる
6-3) 基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止
道路等の災害対応力の強化等（緊急輸送道路等）（再掲）：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
無電柱化の推進（ラストマイル）：町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 町道の改修整備：令和１０年度まで１１路線。無電柱化の推進：令和８年度まで２路線。 | 町道の改修整備及び無電柱化の推進 | 建設課 | 路線 | 町道改修：令和３年度 無電柱化の推進：令和４年度 | 町道改修：６路線、無電柱化の推進：設計 | 町道改修：令和１０年度、無電柱化の推進：令和８年度 | 町道改修：１１路線、無電柱化の推進：２路線 | 町/都/国
目標7 制御不能な二次災害を発生させない
7-1) 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生
出火・延焼の抑制（火災時の対応力強化）（再掲）：耐震性貯水槽建設工事 | 耐震性貯水槽建設工事。令和４年度３基、令和５年度用地測量、令和６年度３基の建設工事。 | 耐震性貯水槽建設工事 | 消防本部 | 基 | 令和３年度 | １２１基 | 令和６年度 | １２７基 | 町/都/総務省
出火・延焼の抑制（火災予防・被害軽減対策）（再掲）：耐震性貯水槽建設工事 | 耐震性貯水槽建設工事。令和４年度３基、令和５年度用地測量、令和６年度３基の建設工事。 | 耐震性貯水槽建設工事 | 消防本部 | 基 | 令和３年度 | １２１基 | 令和６年度 | １２７基 | 町/都/総務省